## Лист1
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт улично-дорожной сети |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
[5 empty] | Объем, кв. м | Срок выполнения работ * | Ответственные должностные лица | текущий |  | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица
аг.Веремейки, ул.Южная, д.18 |  |  | Потребность, кв. м | Сумма, руб |  |  | директор УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" Чернецов В.В. | Объем, кв. м | Сумма, руб |  |  |  | 75 | март | директор УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" Чернецов В.В.
аг.Веремейки, ул.Южная, д.2 | [12 empty] | 86 | май
аг.Веремейки, ул.Южная, д.28 | [12 empty] | 185 | август
аг.Веремейки, ул.Южная, д.6 | [12 empty] | 75 | апрель
аг.Веремейки, ул.Южная, д.7 | [12 empty] | 75 | май
аг.Веремейки, ул.Южная, д.17 | [12 empty] | 75 | май
аг.Веремейки, ул.Гузнякова, д.10 | [12 empty] | 86 | апрель
г.Чериков, ул.Калинина, д.10 | [12 empty] | 75 | август
г.Чериков, ул.Калинина, д.11 | [12 empty] | 75 | июль
г.Чериков, ул.Ленинская, д.2 |  |  |  |  | 800 | июль |  |  |  | 403 | июль | директор УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" Чернецов В.В.
г.Чериков, ул.Ленинская, д.3
г.Чериков, ул.Ленинская, д.4 | [12 empty] | 235 | июль
г.Чериков, ул.Ленинская, д.5а |  | 77836
г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.9 | [12 empty] | 320 | июнь |  | 75 | июнь | директор УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" Чернецов В.В.
г.Чериков, ул.Болдина, д.17 | [9 empty] | 143 | май
г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.29а | [9 empty] | 110 | октябрь |  |  |  |  | 75 | май
г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.73 | 1 | 77836
г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.75
г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.77 |  | 77836
г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.79 |  |  |  |  | 905 | сентябрь |  |  |  | 165 | сентябрь
г.Чериков, ул.Калинина, д.9а | [12 empty] | 75 | июль
г.Чериков, ул.Калинина, д.16 | [15 empty] | 100 | август
дер.Зори, ул.Мира, д.1 | [12 empty] | 86 | апрель
дер.Зори, ул.Мира, д.7 | [12 empty] | 86 | апрель
Итого | 1 | 233508 |  |  | 1705 |  |  |  |  | 821 |  |  | 1609 |  |  | 250