УТВЕРЖДЕНО

Решение

Чериковского районного

исполнительного комитета

23.01.2023 № 2-16

Текущий график капитального ремонта

жилищного фонда Чериковского района

на 2023 год

# таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м. | Ввод пло-щади в теку-щем году, кв. м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01. 2023, руб. | План финансирования 2023 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | креди-торская задолжен-ность на 01.01.2023 | стоимость работ на 2023 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | население и аренда-торы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 77 по ул.Рокоссовского в г.Черикове | 4 126 | 4 126 | май 2023 г. | август 2023 г. | 1 043 318 | 993 774 | - | 993 774 | - | 804 552 | 189 222 |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Южная в агрогородке Веремейки Чериковского района | 792 | 792 | январь .2023 г. | апрель 2023 г. | 290 861 | 271 189 | - | 271 189 | - | 229 292 | 41 897 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого по разделу: | 4 918 | 4 918 | - | - | 1 334 179 | 1 264 963 | - | 1 264 963 | - | 1 033 844 | 231 119 |
| Объекты без ввода площади* в текущем году |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул.Болдина в г.Черикове | 730 | - | ноябрь .2023 г. | февраль 2024 г. | 396 789 | 378 971 | - | 41 332 | - | - | 41 331,89 |
|  | Итого по разделу: | 730 | - | - | - | 396 789 | 378 971 | - | 41 332 | - | - | 41 331,89 |
| Разработка проектной документации на 2024 год |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Рокоссовского в г.Черикове | 4 111 | - | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - | 40 000 |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул.Болдина в г.Черикове (корректировка ПСД) | 730 | - | - | - | - | - | - | 3 261 | - | - | 3 261 |
| 3. | Капитальный ремонт жилого дома № 27 по ул.Володарского в г.Черикове (корректировка ПСД) | 765 | - | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 5 000 |
|  | Итого по разделу: | 5 606 | - | - | - | - | - | - | 48 261 | - | - | 48 261 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Затраты заказчика |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 77 по ул.Рокоссовского в г.Черикове | 4 126 | 4 126 | - | - | - | - | - | 16 000 | - | - | 16 000 |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Южная в агрогородке Веремейки Чериковского района | 792 | 792 | - | - | - | - | - | 6 000 | - | - | 6 000 |
| 3. | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул.Болдина в г.Черикове | 730 | - | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 5 000 |
|  | Итого по разделу: | 5 648 | 4 918 | - | - | - | - | - | 27 000 | - | - | 27 000 |
|  | Всего | 5 648 | 4 918 | - | - | 1 730 968 | 1 643 934 | - | 1 381 555,89 | - | 1 033 844 | 347 711,89 (в т.ч. переходящий остаток с 2022 года 1,89) |

# таблица 2

| № п/п | Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| --- | --- |
|  | Наименование объекта | Норма-тивный срок произ-водства работ, месяц | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв. м., руб. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 77 по ул.Рокоссовского в г.Черикове | 3,5 | май 2023 г. | август 2023 г. | 244,0 | ремонт кровли, фасада, лоджий, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, инженерных сетей | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Южная в агрогородке Веремейки Чериковского района | 2,5 | январь 2023 г. | апрель 2023 г. | 360,0 | ремонт кровли, фасада, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, инженерных сетей | КДСУП «Чериковская передвижная механизирован-ная колонна № 280» |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул.Болдина в г.Черикове | 2,5 | ноябрь 2023 г. | февраль 2024 г. | 531,0 | ремонт кровли, фасада, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, замена инженерных коммуникаций | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» |

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Чериковского районного

исполнительного комитета

23.01.2023 № 2-16

Перспективная программа капитального ремонта

жилищного фонда Чериковского района

на 2023-2027 годы

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.77 | 1983 | 5 | железо-бетонные панели | 4 126 | - | 2023 | ремонт кровли, фасада, лоджий, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, инженерных сетей |
| Чериковский район агрогородок Веремейки, ул.Южная, д.11 | 1987 | 2 | железо-бетонные панели | 792 | - | 2023 | ремонт кровли, фасада, лоджий, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, инженерных сетей |
| Итого |  |  |  | 4918 |  |  |  |
| г.Чериков, ул.Болдина, д.17 | 1970 | 2 | кирпич | 730 | - | 2024 | ремонт кровли, фасада, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, замена инженерных коммуникаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.8 | 1991 | 5 | железо-бетонные панели | 4 111 | - | 2024 | ремонт кровли, фасада, лоджий, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, замена инженерных коммуникаций, устройство ГВС |
| Итого |  |  |  | 4841 |  |  |  |
| г.Чериков, ул.Володарского, д.27 | 1968 | 2 | кирпич | 765 | 2015 | 2025 | ремонт кровли, фасада, лоджий, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков |
| г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.7 | 1995 | 5 | железо-бетонные панели | 4 109 | - | 2025 | ремонт кровли, фасада, лоджий, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, замена инженерных коммуникаций, устройство ГВС |
| Итого |  |  |  | 4 874 |  |  |  |
| г.Чериков, ул.Калинина, д.10 | 1985 | 2 | кирпич | 371 | 2015 | 2026 | ремонт кровли, фасада, лоджий, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, замена инженерных коммуникаций |
| г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.9 (общежитие) | 1996 | 5 | железо-бетонные панели | 1 966 | - | 2026 | ремонт кровли, фасада, лоджий, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, замена инженерных коммуникаций, устройство ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Чериков, ул.Калинина, д.16 (общежитие) | 1995 | 5 | железо-бетонные панели | 2 942 | 2015 | 2026 | ремонт фасада, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, замена инженерных коммуникаций, устройство ГВС |
| Итого |  |  |  | 5 279 |  |  |  |
| г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.75 | 1986 | 5 | железо-бетонные панели | 4 135 | 2008 | 2027 | ремонт кровли, фасада, лоджий, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, замена инженерных коммуникаций |
| г.Чериков, ул.Болдина, д.11 | 1970 | 2 | кирпич | 726 | - | 2027 | ремонт кровли, фасада, лоджий, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, отмостки, приямков, замена инженерных коммуникаций |
| Итого |  |  |  | 4 861 |  |  |  |