УТВЕРЖДЕНО

Решение районного

исполнительного комитета

01.02.2019 № 4-5

(в редакции решения

Чериковского районного

исполнительного комитета

29.11.2019 № 30-2)

Текущий график капитального ремонта

жилищного фонда унитарного коммунального

производственного предприятия «Чериковский

жилкоммунхоз» на 2019 год

# таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м. | Ввод пло-щади в теку-щем году, кв. м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01. 019, руб. | План финансирования 2019 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | креди-торская задолжен-ность на 01.01.2019 | стоимость работ на 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Капитальный ремонт общежития № 14 по ул.Южная в агрогородке Веремейки Чериковского района | 1654,00 | 1654,00 | переходящий с 2018 года | июнь 2019 г. | 296 080,00 | 238 929,00 | 22 956,00 | 215 973,00 | - | 199 452,00 | 16 521,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 79 по ул.Рокоссовского в г.Черикове | 4126,00 | 4126,00 | июнь 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 335 652,00 | 268 387,00 | - | 268 387,00 | - | 188 001,00 | 80386,00 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Ленинской в г.Черикове | 1436,00 | 1436,00 | август 2019 г. | октябрь 2019 г. | 193 123,00 | 187 115,00 | - | 187 115,00 | - | 103 835,00 | 83 280,00 |
| 4 | Жилой дом № 2 по ул.Гузнякова в агрогородке Веремейки (1-й пусковой комплекс) | 355,00 | 355,00 | июль 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 87 743,00 | 61 320,00 | - | 61 320,00 | - | 43 778,00 | 17 542,00 |
|  | Итого по разделу: | 7571,00 | 7571,00 | - | - | 912 598,00 | 755 751,00 | 22 956,00 | 732 795,00 | - | 535 066,00 | 197 729,00 |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| 1 | Жилой дом № 4 по ул.Гузнякова в агрогородке Веремейки (1-й пусковой комплекс) | 371,00 | 371,00 | июль 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 14 331,00 | 10 032,00 | - | 10 032,00 | - | 7 165,00 | 2 867,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Капитальный ремонт общежития № 15 по ул.Южная в агрогородке Веремейки Чериковского района | 1 830,00 | - | ноябрь 2019 г. | декабрь 2019 г. | 396 400,00 | 26 160,00 | - | 26 160,00 | - | 11 445,00 | 14 715,00 |
|  | Итого по разделу: | 2 201,00 | 371,00 | - | - | 410 731,00 | 36 192,00 | - | 36 192,00 | - | 18 610,00 | 17 582,00 |
| Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 81 по ул.Рокоссовского в г.Черикове | 1 405,00 | - | - | - | - | - | - | 16 654,00 | - | 2 475,00 | 14 179,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул.Приозерная в агрогородке Езеры Чериковского района | 469,00 | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 в дер. Богдановка Чериковского района | 1 648,00 | - | - | - | - | - | - | 11 637,00 | - | 2 810,00 | 8 827,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Болдина в г.Черикове | 1 118,00 | - | - | - | - | - | - | 5 441,00 | - | 2 441,00 | 3 000,00 |
|  | Итого | 4 640,00 | - | - | - | - | - | - | 41 732,00 | - | 15 726,00 | 26 006,00 |
| Затраты заказчика |
| 1. | Капитальный ремонт общежития № 14 по ул.Южная в агрогородке Веремейки Чериковского района | - | - | - | - | - | - | - | 1 382,00 | - | 156,00 | 1 226,00 |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 79 по ул.Рокоссовского в г.Черикове | - | - | - | - | - | - | - | 3 126,00 | - | 100,00 | 3 026,00 |
| 3. | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Ленинской в г.Черикове | - | - | - | - | - | - | - | 1 935,00 | - | 100,00 | 1 835,00 |
| 4. | Жилой дом № 2 по ул.Гузнякова в агрогородке Веремейки (1-й пусковой комплекс) | - | - | - | - | - | - | - | 1 263,00 | - | 100,00 | 1 163,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5. | Жилой дом № 4 по ул.Гузнякова в агрогородке Веремейки (1-й пусковой комплекс) | - | - | - | - | - | - | - | 212,00 | - | 142,00 | 70,00 |
|  | Итого по разделу: | - | - | - | - | - | - | - | 7 918,00 | - | 598,00 | 7 320,00 |
|  | Всего | 14 063,00 | 7 216,00 | - | - | 1 323 329,00 | 791 943,00 | 22 956,00 | 818 637,00 | - | 570 000,00 | 248 637,00 (в т.ч. переходящий остаток с 2018 года – 40 500,00) |

таблица 2

| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| --- |
| Наименование объекта | Норма-тивный срок произ-водства работ (месяц) | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный ремонт общежития № 14 по ул.Южная в агрогородке Веремейки Чериковского | 2 | переход. с 2018 года | июнь 2019 г. | 147,42 | замена теплообменника для нужд горячего водоснабжения, замена внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения в помещениях общего пользования, устройство заземления, замена отмостки, усиление конструкций стен, ремонт кровли, замена внутренних сетей водопровода и канализации | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз», подрядная организация – по результатам переговоров |
| Капитальный ремонт жилого дома № 79 по ул.Рокоссовского в г.Черикове | 3,5 | июнь 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 70,23 | замена входных дверей в подвальное помещение и тамбурных дверей в подъездах, ремонт ограждений лоджий, замена экранов лоджий, ремонт плит лоджий, усиление узлов их опирания, усиление цокольной стены лоджий на торцевом фасаде, замена отмостки, ремонт цоколя с последующей окраской, ремонт приставных вентшахт из подвала, | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз», подрядная организация – по результатам переговоров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | замена заполнений световых проемов в цоколе, ремонт приямков, ремонт фасада (ремонт стыков стеновых панелей), ремонт крылец входных групп, ремонт козырьков с заменой кровельного покрытия, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования, замена внутренних инженерных систем канализации по подвалу, замена внутридомовых систем электроснабжения с заменой светильников в местах общего пользования на энергосберегающие |  |
| Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Ленинской в г.Черикове | 3 | август 2019 г. | октябрь 2019 г. | 130,37 | замена входных дверей в подвальное помещение и тамбурных дверей в подъездах, замена экранов лоджий, ремонт ограждений, ремонт плит лоджий, ремонт отмостки, ремонт стен подвала, ремонт фасада, ремонт крылец входных групп, ремонт козырьков с заменой кровельного покрытия, ремонт приямков, ремонт цоколя с последующей окраской, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования, замена заполнений световых проемов в цоколе, замена внутренних инженерных систем водоснабжения по подвалу и стоякам до запорной арматуры в квартирах включительно, замена внутридомовых инженерных систем канализации по подвалу, | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз», подрядная организация – по результатам переговоров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | замена внутридомовых систем электроснабжения с заменой светильников в местах общего пользования на энергосберегающие |  |
| Жилой дом № 2 по ул.Гузнякова в агрогородке Веремейки (1-й пусковой комплекс) | 2 | июль 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 172,73 | ремонт отмостки, ремонт козырьков с заменой кровельного покрытия, замена внутренних инженерных систем водоснабжения по подвалу и стоякам до запорной арматуры в квартирах включительно, замена внутридомовых инженерных систем канализации по подвалу, замена кровли | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» |
| Жилой дом № 4 ул.Гузнякова в агрогородке Веремейки (1-й пусковой комплекс) | 2 | июль 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 27,04 | ремонт отмостки, ремонт козырьков | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» |
| Капитальный ремонт общежития № 15 по ул.Южная в агрогородке Веремейки Чериковского района | 2 | ноябрь 2019 г. | декабрь 2019 г. | 14,30 | усиление стен лоджий, замена окон и дверей, входная группа (пандус) | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» |

______________________________

* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.